# Приложение

к решению от 18 июня 2018 №3

# **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Ишимской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №4**

День голосования 09 сентября 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ пп** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |

**НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Принятие решения о назначении выборов** (ч. 1 ст. 108, ч. 2 ст. 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области (далее - ИК ТО)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования; **(не ранее 10.06.2018 и не позднее 20.06.2018)** | Избирательная комиссия муниципального образования (далее - ИКМО) |
| 2. | Опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов(ч. 5 ст. 6, ч. 3 ст. 108 ИК ТО) | В течение 5 дней со дня принятия такого решения  | ИКМО |
| 3. | Направление решения о назначении выборов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области(ч. 3.1 ст. 32 ИК ТО) | В течение суток со дня принятия такого решения | ИКМО |

**ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ**

**СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**

|  |
| --- |
| В соответствии с Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборовГубернатора Тюменской области |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
| 4. | **Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО**(п. 1 ст. 25 ФЗ № 67) | Не позднее, чем через три дня со дня принятия решения о назначении выборов | ИКМО |

# **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | **Составление, публикация и размещение на своем официальном сайте списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а также в этот же срок направление указанного списка в ИКМО**(ч. 3.1 ст. 32 ИК ТО) | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области |
| 6. | **Извещение ИКМО о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты**(пп. «в» ч.1 ст. 27 ФЗ «О политических партиях») | Не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта  | Политическая партия (ее региональное отделение или иное структурное подразделение), общественное объединение |
| 7. | **Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам**(ч. 1 ст. 112 ИК ТО) | Осуществляется в течение тридцати дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов | Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
| 8. | **Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении** (ч. 8 ст. 37 ИК ТО)**Выдача уполномоченному представителю решения о заверении списка по одномандатным избирательным округам и копии заверенного списка либо мотивированного решения об отказе в заверении списка**(ч. 10 ст. 37 ИК ТО)**Предоставление кандидатами, включенными в заверенный список по одномандатным избирательным округам, в ИКМО документов, указанных в п.п. 2.2, 3 ст. 33 ИК ТО**(ч. 10 ст. 37, ч.1 ст. 112 ИК ТО) | В трёхдневный срок со дня приема документовВ течение одних суток с момента принятия соответствующего решенияПосле заверения списка кандидатов, но не позднее тридцати дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | ИКМОИКМОКандидаты, включенные в список кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 9. | **Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата**(ч. 1.3 ст. 38 ИК ТО) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет |
| 10. | **Представление в ИКМО документов для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам**(ч. 5 ст. 40, ч.1 ст.112 ИК ТО) | В срок не позднее, чем через тридцать дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Выдвинутые кандидаты  |
| 11. | **Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата**(ст. 41, ч. 2 ст. 42 ИК ТО) | В течение десяти дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата | ИКМО |
| 12. | **Извещение кандидата о проверке подписей избирателей**(ч. 4 ст. 41 ИК ТО) | Не позднее дня, предшествующего дню проверки подписей избирателей | ИКМО |
| 13. | **Составление итогового протокола о проверке подписных листов и передача копии протокола кандидату**(ч. 15 ст. 41 ИК ТО) | Не позднее, чем за двое суток до заседания ИКМО, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 14. | **Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате, об отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов**(ч. 1.1 ст. 42 ИК ТО) | Не позднее, чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ИКМО |
| 15. | **Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации, представление копий отсутствующих документов в соответствии с ч. 2.2. ст. 33 ИК ТО**(ч. 1.1 ст. 42 ИК ТО) | Не позднее, чем за один день до дня заседания ИКМО по вопросу регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат |
| 16. | **Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата**(ч. 1 ст. 113 ИК ТО)  | В течение десяти дней со дня представления необходимых документов  | ИКМО |
| 17. | **Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата**(ч. 6 ст. 42 ИК ТО) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
| 18. | **Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных последними при их выдвижении, в объеме, установленном ИКМО**(ч. 7 ст. 33 ИК ТО) | По мере необходимости | ИКМО |
| 19. | **Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, выдвинутых в порядке самовыдвижения и в составе списков кандидатов**(ч. 6 ст. 33 ИК ТО) | После представления документов на выдвижение | ИКМО |
| 20. | **Направление в ИКМО сообщения о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с ч.ч. 2, 2.1, 3 ст. 33 ИК ТО**(ч. 6 ст. 33 ИК ТО) | В течение десяти дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с ч.ч. 2 и 2.1 ст. 33 ИК ТО);в течение двадцати дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с ч. 3 ст. 33 ИК ТО);в срок, установленный избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | Соответствующие органы, осуществляющие проверку таких сведений |
| 21. | **Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений**(ч. 8 ст. 33 ИК ТО) | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений | ИКМО |
| 22. | **Доведение до сведения избирателей решений ИКМО о зарегистрированных кандидатах**(ч.2 ст. 24 ИК ТО) | В течение пяти дней со дня принятия решения ИКМО | ИКМО |

**СТАТУС КАНДИДАТОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | **Представление в ИКМО заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированных кандидатов от выполнения должностных или служебных обязанностей** (ч. 2 ст. 44 ИК ТО) | Не позднее, чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 24. | **Назначение доверенных лиц кандидатов**(ч. 1 ст. 46 ИК ТО) | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов  | Выдвинутый кандидат |
| 25. | **Регистрация доверенных лиц** (ч. 1 ст. 46 ИК ТО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц (вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами) | ИКМО |
| 26. | **Предоставление работодателем доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемого отпуска**(ч. 3 ст. 46 ИК ТО) | На период осуществления полномочий доверенного лица | Работодатели |
| 27. | **Реализация права отзыва доверенных лиц**(ч. 3 ст. 46 ИК ТО) | В любое время при условии уведомления ИКМО | Кандидаты |
| 28. | **Прекращение полномочий доверенных лиц**(ч. 4 ст. 46 ИК ТО) | В любое время | Кандидаты |
| 29. | Выдача удостоверения кандидату(ч. 12 ст. 42 ИК ТО) | Незамедлительно после регистрации | ИКМО |
| 30. | **Возможность реализации выдвинутым кандидатом права снять свою кандидатуру** (ч. 13 ст. 42 ИК ТО) | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее, чем за один день до дня голосования**(не позднее 03.09.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  07.09.2018)** | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| 31. | **Возможность реализации выдвинутым кандидатом права снять свою кандидатуру** (ч. 13 ст. 42 ИК ТО) | Не позднее, чем за пятнадцать дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее, чем за один день до дня голосования**(не позднее** **24.08.2018, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 07.09.2018)**  | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
| 32. | **Возможность реализации права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу**(ч. 15 ст. 42 ИК ТО) | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования**(не позднее 03.09.2018)** | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам |
| 33. | **Утрата прав кандидата и освобождение от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанности по представлению итогового финансового отчета в ИКМО**(ч. 5 ст. 45 ИК ТО) | Со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов, а при досрочном выбытии кандидата - с даты его выбытия | Кандидат |

# **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | **Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие** **части 3** **статьи 50 ИК ТО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований**(ч. 9 ст. 50 ИК ТО) | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация города Ишима  |
| 35. | **Представление в ИКМО перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации** (ч.ч. 6,7 ст. 50 ИК ТО) | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 36. | **Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации**(ч. 6 ст. 50 ИК ТО) | Не позднее, чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКМО |
| 37. | **Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации по формам и в порядке, которые установлены ИКМО**(ч. 8 ст. 53 ИК ТО) | Не позднее, чем через десять дней со дня голосования**(не позднее 20.09.2018)** | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 38. | **Оповещение избирателей о времени и месте голосования (в том числе досрочного голосования) через СМИ или иным способом**(ч. 2 ст. 67 ИК ТО) | Не позднее, чем за десять дней до дня голосования;**(не позднее 29.08.2018);**не позднее, чем за пять дней до дня досрочного голосования**(не позднее 23.08.2018)** | ТИК, УИК |
| 39. | **Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед помещением для голосования информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень**(ч. 3 ст. 64 ИК ТО) | За десять дней до дня голосования **(29.08.2018)** | УИК |
| 40. | Агитационный период:- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу(ч.1 ст. 52 ИК ТО)- для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения(ч. 1 ст. 52 ИК ТО) | Начинается со дня представления в ИКМО документов, предусмотренных ч.ч. 2.2 и 3 ст. 33 ИК ТО и продолжается до ноля часов **08.09.2018** Начинается со дня представления кандидатом в ИКМО заявления о согласии баллотироваться и продолжается до ноля часов **08.09.2018** |  |
| 41. | **Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях** (ч. 2 ст. 52 ИК ТО) | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования**(начинается 11.08.2018 и прекращается в ноль часов 08.09.2018)** |  |
| 42. | **Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в ИКМО указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании** (ч. 6 ст. 53 ИК ТО) | Не позднее, чем через тридцать дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организация телерадиовещания, редакция периодического печатного издания, редакция сетевого издания |
| 43. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ИКМО вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)(ч. 1.1 ст. 57 ИК ТО)  | Не позднее, чем через тридцать дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению агитационных печатных материалов |
| 44. | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами(ч. 3 ст. 49 ИК ТО) | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования,**(с 04.09.2018 по 09.09.2018 включительно)** | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 45. | Запрет на проведение предвыборной агитации(ч. 3 ст. 52 ИК ТО) | В день голосования и в предшествующий ему день (**8 и 9 сентября 2018 года)** | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения, организации |
| 46. | **Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами**(ч. 10 ст. 55 ИК ТО) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее, чем за тридцать два дня до дня голосования**(не позднее 07.08.2018)** | Представители редакций муниципальных периодических печатных изданий  |
| 47. | **Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (за счет объема бесплатной печатной площади либо с оплатой за счет средств избирательного фонда)**(ч. 10 ст. 51 ИК ТО) | Не позднее, чем за десять дней до дня голосования **(не позднее 29.08.2018)** | Политические партии, выдвинувшие кандидатов |
| 48. | **Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний** (ч. 5 ст. 56 ИК ТО) | В течение трёх дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещений |
| 49. | **Уведомление в письменной форме ИКМО о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях такого предоставления и о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам** (ч. 4 ст. 56 ИК ТО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 50. | **Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно - телекоммуникационной сети Интернет или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом**(ч. 4.1 ст. 56 ИК ТО) | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | ИКМО |
| 51. | **Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка**(ч. 7 ст. 57 ИК ТО) | Не позднее, чем за тридцать дней до дня голосования; **(не позднее 09.08.2018)** | Администрация города Ишима по предложению ТИК |
| 52. | **Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка**(ч. 7 ст. 57 ИК ТО) | После выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка органом местного самоуправления | ТИК |
| 53. | **Предоставление в ИКМО экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе:****- со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы;****- с копией документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда.**(ч. 3 ст. 57 ИК ТО) | До начала распространения экземпляров печатных агитационных материалов | Кандидаты, их доверенные лица |
| 54. | **Представление в ИКМО вместе с экземплярами агитационных материалов документа, подтверждающего согласие физического лица на использование в агитационных материалах его высказываний о кандидате, об избирательном объединении**(ч. 9 ст. 51 ИК ТО)  | До начала распространения экземпляров печатных агитационных материалов | Кандидаты |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 55. | **Выделение денежных средств на подготовку и проведение выборов из средств местного бюджета**(ч. 1 ст. 59 ИК ТО) | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Администрация города Ишима |
| 56. | **Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета**(ч. 1 ст. 61 ИК ТО) | После передачи в ИКМО письменного уведомления об их выдвижении (самовыдвижении), но не позднее дня представления документов для регистрации  | ИКМО |
| 57. | **Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании** (ч. 1 ст. 61 ИК ТО) | В период после передачи в ИКМО письменного уведомления об их выдвижении (самовыдвижении) допредставления документов для регистрации  | Кандидаты, выдвинутыенепосредственно(избирательными объединениями и в порядке самовыдвижения) |
| 58. | **Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов** (ч. 8 ст. 62 ИК ТО) | До дня голосования периодически, но не реже одного раза в две недели  | ИКМО |
| 59. | **Опубликование в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов**(ч. 8 ст. 62 ИК ТО) | Периодически до дня голосования в течение трех дней со дня получения | Средства массовой информации |
| 60. | **Размещение сведений о поступлении средств на специальных избирательных счетах и расходовании этих средств на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет**(ч. 13 ст. 61 ИК ТО) | По мере поступления | Избирательная комиссия Тюменской области |
| 61. | **Представление в ИКМО первого финансового отчета** **итогового финансового отчета** (ч. 9 ст. 62 ИК ТО) | Одновременно с представлением необходимых для регистрации документовНе позднее, чем через тридцать дней после опубликования результатов выборов | Выдвинутые кандидатыВыдвинутые кандидаты |
| 62. | **Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования** (ч. 9 ст. 62 ИК ТО) | Не позднее, чем через пять дней со дня их получения ИКМО | ИКМО |
| 63. | **Опубликование средствами массовой информации финансовых отчетов кандидатов**(ч. 9 ст. 62 ИК ТО) | В течение трех дней со дня их получения | Средства массовой информации |
| 64. | **Представление в ИКМО отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета и расходовании этих средств**(ч. 6.1 ст. 60 ИК ТО) | Не позднее, чем через десять дней со дня голосования **(не позднее 20.09.2018)** | УИК |
| 65. | **Представление в ИКМО отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета и расходовании этих средств**(ч. 6.2 ст. 60 ИК ТО) | Не позднее, чем через 25 дней со дня голосования**(не позднее 05.10.2018)** | ТИК |
| 66. | **Представление финансового отчета о фактических расходах денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования** (ч. 7 ст. 60 ИК ТО) | Не позднее, чем через тридцать дней со дня голосования**(не позднее 10.10.2018)** | ИКМО |
| 67. | **Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов** (ч. 7 ст. 62 ИК ТО) | В трехдневный срок со дня предъявления требования ИКМО, кандидата, избирательного объединения,а за три дня до голосования -немедленно | Филиалы Западно-Сибирского банка Сбербанка Российской Федерации по представлению ИКМО, по требованию кандидата, избирательного объединения  |

# **ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ**

# **И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 68. | **Утверждение формы, текста бюллетеня и числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля изготовления бюллетеней по одномандатным избирательным округам**(ч. 4 ст. 66 ИК ТО) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**(не позднее 19.08.2018)** | ИКМО |
| 69. | **Проведение досрочного голосования в помещении УИК**(ч. 1 ст. 69.1 ИК ТО) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования**(не ранее 29.08.2018)** | УИК |
| 70. | **Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, подготовившей их** (ч. 10 ст. 66 ИК ТО) | Не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней ИКМО от полиграфической организации | ИКМО |
| 71. | **Оповещение заинтересованных лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации ИКМО** (ч. 13 ст. 66 ИК ТО)  | Не позднее, чем за два дня до дня передачи избирательных бюллетеней | ИКМО |
| 72. | **Получение избирательных бюллетеней ИКМО от полиграфической организации** (ч. 11 ст. 66 ИК ТО)  | В срок, определенный ИКМО | ИКМО |
| 73. | **Оповещение заинтересованных лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от ИКМО в УИК**(ч. 13 ст. 66 ИК ТО)  | Не позднее, чем за один день до дня передачи избирательных бюллетеней | ИКМО |
| 74. | **Передача избирательных бюллетеней в УИК**(ч. 12 ст. 66 ИК ТО)  | Не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования)**(не позднее 27.08.2018)** | ИКМО |
| 75. | **Прием заявлений избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования** (ч. 5 ст.70 ИК ТО) | В течение десяти дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования**(с 29.08.2018 до 14.00 час. местного времени 09.09.2018)** | УИК |
| 76. | **Представление списка назначенных наблюдателей в ИКМО**(ч. 3.1 ст. 25 ИК ТО) | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)**(не позднее 05.09.2018)****(не позднее 25.08.2018 при досрочном голосовании)** | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей |
| 77. | Проведение голосования:(ч. 4 ст. 108 ИК ТО) | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени **09.09.2018** | УИК |
| 78. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования( ст. 73 ИК ТО) | Сразу после окончания времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 79. | Подписание протокола об итогах голосования(ч. 19 ст. 73 ИК ТО) | После проведения итогового заседания, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | Члены УИК с правом решающего голоса |
| 80. | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 24 ИК ТО(ч. 22 ст. 73 ИК ТО) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 81. | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования по одномандатным избирательным округам в ИКМО(ст. 73 ИК ТО) | Незамедлительно после подписания протоколов | УИК |
| 82. | **Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам** (ч. 1 ст. 115 ИК ТО) | Не позднее, чем через пять дней со дня голосования **(не позднее 14.09.2018)** | ИКМО  |
| 83. | **Извещение кандидата об избрании**(ст. 117 ИК ТО) | После подписания протокола об определении результатов выборов | ИКМО  |
| 84. | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатным избирательным округам в средства массовой информации(ч. 2 ст. 79 ИК ТО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
| 85. | **Представление в ИКМО копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата**(ч. 5 ст. 77 ИК ТО) | В течение пяти дней со дня получения извещения ИКМО об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 86. | **Отказ зарегистрированного кандидата от получения депутатского мандата**(ч. 6 ст. 115.3 ИК ТО) | В течение пяти дней после извещения соответствующего кандидата о его избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 87. | Официальное опубликование результатов выборов(ст. 117 ИК ТО) | В течение четырнадцати дней после подписания протокола об определении результатов выборов  | ИКМО |
| 88. | **Регистрация избранных кандидатов и выдача им удостоверений об избрании**(ст. 117 ИК ТО) | В течение семи дней после официального опубликования результатов выборов | ИКМО  |
| 89. | **Направление в представительный орган муниципального образования второго экземпляра протокола об установлении итогов голосования**(ст. 117 ИК ТО) | Незамедлительно после регистрации избранного депутата | ИКМО |
| 90. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов(ч. 4 ст. 79 ИК ТО) | В течение двух месяцев со дня голосования**(до 09.11.2018)** | ИКМО |