# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2021 г.                                                                                           № 929

О ликвидации муниципального унитарного предприятия

города Ишима «Ритуальные услуги»

В соответствии со статьями  61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом города Ишима, распоряжением администрации города Ишима от 30.10.2020 № 226-в «Об утверждении плана мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий города Ишима и создании рабочей группы по вопросам реформирования муниципальных унитарных предприятий города Ишима»:

| 1. | Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие города Ишима «Ритуальные услуги» (далее – МУП «Ритуальные услуги») ИНН 7205017110, КПП 720501001, расположенное по адресу: 627751, Тюменская область, город Ишим, улица Аникинская, 2. |
| --- | --- |
| 2. | Установить срок ликвидации МУП «Ритуальные услуги» - 01 марта 2022 года. |
| 3. | Ликвидатором МУП «Ритуальные услуги» назначить Смирнова Леонида Валерьевича. |
| 4. | Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП «Ритуальные услуги», согласно приложению к настоящему постановлению. |
| 5. | Ликвидатору провести мероприятия по ликвидации МУП «Ритуальные услуги», обозначенные в приложении к настоящему постановлению. |
| 6. | Департаменту имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Ишима: |
| 6.1. | заключить гражданско-правовой договор со Смирновым Леонидом Валерьевичем на управление делами предприятия в процессе ликвидации; |
| 6.2. | после ликвидации МУП «Ритуальные услуги» внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Ишима. |
| 7. | Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП «Ритуальные услуги» переходят к ликвидатору. |
| 8. | В течении десяти дней со дня принятия настоящего постановления разместить в газете «Ишимская правда» публикацию о ликвидации предприятия с указанием порядка и сроков для заявления требования кредиторами и адреса, по которому будут приниматься указанные требования. |
| 9. | Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. |
| 10. | Опубликовать настоящее постановление в газете «Ишимская правда», в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и разместить на официальном сайте муниципального образования. |
| 11. | Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по имуществу и заместителя Главы города по городскому хозяйству. |

| Глава города | Ф.Б. Шишкин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

администрации города Ишима

от 29 ноября 2021 года  № 929

ПЛАН

# мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия города Ишима   «Ритуальные услуги»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уведомить о ликвидации МУП «Ритуальные услуги» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложение настоящего постановления | в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления | ликвидатор | ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 2 | Уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП «Ритуальные услуги» | в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления | ликвидатор | ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 3 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидатор | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 4 | Письменно уведомить кредиторов | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидатор | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 5 | Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидатор | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 6 | Провести сверку расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам в налоговом органе, Пенсионном фонде России, Территориальном фонде обязательного медицинского страхования | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидатор |  |
| 7 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидатор | ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» |
| 8 | Составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией | после окончания срока для предъявления требований кредиторами (не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации) | ликвидатор | ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 9 | Утвердить промежуточный ликвидационный баланс | в течение 5 рабочих дней со дня получения промежуточного ликвидационного баланса | ДИОиЗР | ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Провести расчеты с кредиторами первой и второй очереди (при наличии) | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидатор | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 11 | Провести расчеты с кредиторами третьей и четвертой очереди (при наличии) | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидатор | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 12 | Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности | после завершения расчетов с кредиторами | ликвидатор | ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 13 | Утверждение ликвидационного баланса | 2 рабочих дня со дня получения ликвидационного баланса | ДИОиЗР |  |
| 14 | Направить в регистрирующий орган уведомление о завершении процесса ликвидации | после утверждения ликвидационного баланса | ликвидатор | ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 15 | Предоставить документ, подтверждающий исключение юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | в течение 3 рабочих дней после внесения сведений о прекращении предприятия в ЕГРЮЛ | ликвидатор |  |
| 16 | Сдача документов в архив | в процессе ликвидации предприятия | ликвидатор |  |
| 17 | Осуществить иные мероприятия по ликвидации МУП «Ритуальные услуги», предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации | --- | ликвидатор |  |