|  |
| --- |
| герб |

# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**17 февраля 2020 г.** **№ 107**

|  |
| --- |
| *Об отсутствии необходимости повторного оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и о необходимости переноса установленного срока капитального ремонта в многоквартирных домах* |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 № 640-п «Об установлении порядка применения критериев при определении в региональной программе очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и определении порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и принятия решений о внесении изменений в региональную программу и (или) подпрограмму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области» (далее – Региональная программа и (или) подпрограмма капитального ремонта), заключениями по результатам технического диагностирования внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах:

1. Установить отсутствие необходимости повторного оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения общего имущества в многоквартирных домах в срок, установленный Региональной программой и (или) подпрограммой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2044 годы, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 №2224-рп.

2. Перенести срок капитального ремонта системы газоснабжения в многоквартирных домах на более поздний срок, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Ишима» (<http://ishimdoc.ru>) и разместить его на официальном сайте муниципального образования городской округ город Ишим.

4. Направить копию постановления в адрес НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по городскому хозяйству.

Глава города Ф.Б. Шишкин

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению  администрации города Ишима от 17 февраля 2020 года № 107 |

#### Перечень

многоквартирных домов, в отношении которых установлена необходимость переноса

установленного срока капитального ремонта системы газоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  многоквартирного  дома | Срок выполнения капитального ремонта системы газоснабжения в соответствии с региональной программой\* (по состоянию на 01.07.2019 | Заключение специализированной организации | Срок выполнения капитального ремонта системы газоснабжения в соответствии с заключением специализированной организации | | |
| Плановые годы проведения капитального ремонта в региональной программе\*  в т.ч: | проведение технического диагностирования (год) | Проведение капитального ремонта (год) |
| 1 | ул. Большая Садовая, д. 22 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10121 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 2 | ул. К. Маркса, д. 90 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10082 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 3 | ул. К. Маркса, д. 92 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10107 | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 4 | ул. Береговая, д. 35 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10027 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 5 | ул. Большая, д. 169 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10028 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 6 | ул. Большая, д. 181 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10029 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 7 | ул. Корушина, д. 18 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10030 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 8 | ул. Малая Садовая, д. 108 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10031 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 9 | ул. Паровозная, д. 80 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10032 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 10 | ул. Рокоссовского, д. 24 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10055 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 11 | ул. Омская, д. 40 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 9941 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 12 | ул. Красная Заря, д. 68 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 9942 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 13 | ул. Корушина, д. 11б | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 9943 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 14 | ул. Чехова, д. 106, корп. 1 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 9944 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 15 | ул. Чехова, д. 102Б | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 9945 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 16 | ул. Республики, д. 76а | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 9946 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 17 | ул. Омская, д. 41 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10067 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 18 | ул. Малая Садовая, д. 124 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10089 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 19 | ул. К. Маркса, д. 61 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10100 | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 20 | ул. К. Маркса, д. 65 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10102 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 21 | ул. Красная Заря, д. 62 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 07.12.2019 года № 10080 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 22 | ул. Красная Заря, д. 66 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 09.12.2019 года № 10118 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 23 | ул. Красная Заря, д. 68а | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 09.12.2019 года № 10119 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 24 | ул. Малая Садовая, д. 106 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 09.12.2019 года № 10120 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 25 | ул. Большая, д. 163 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 09.12.2019 года № 10122 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 26 | ул. К. Маркса, д. 35 | 2018-2020 | ООО «Эгида» от 04.12.2019 года № 10123 | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 27 | ул. Деповская, д. 220 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-04-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 28 | ул. К. Маркса, д. 4а | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-08-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 29 | ул. Казанская, д. 39 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-03-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 30 | ул. Красноярская, д. 65 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-05-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 31 | ул. Ленина, д. 2 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-15-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 32 | ул. Луначарского, д. 101 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-09-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 33 | ул. Луначарского, д. 15 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-13-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 34 | ул. Луначарского, д. 27 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-12-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 35 | ул. Луначарского, д. 47 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-10-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 36 | ул. Малая Садовая, д. 47 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-16-19-КД | 2021-2044 | 2023 | 2024 |
| 37 | ул. Просвещения, д. 4 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-11-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 38 | ул. Пономарева, д. 14 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-14-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 39 | ул. Чайковского, д. 40 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-18-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |
| 40 | ул. Чайковского, д. 42 | 2018-2020 | ООО «Стройгаз» от 12.02.2020 года № 86-17-19-КД | 2021-2044 | 2022 | 2023 |

\*- региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015-2044 годы, утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области от 15.12.2014 №2224-рп